中国邮政集团有限公司

江西省分公司渠道平台部文件

赣邮渠道〔2024〕13号

关于开展江西“赣邮杯·我为家乡代言” 大学生电商直播大赛活动的通知

各市分公司：

为积极响应国家乡村振兴战略，大力推动我省电商行业发展，充分发挥大学生群体的创新活力与青春热情，助力乡村振兴战略，省分公司拟组织开展“赣邮杯·我为家乡代言”大学生电商直播大赛活动。现就相关工作通知如下。

一、大赛名称：

“赣邮杯·我为家乡代言”大学生电商直播大赛

二、大赛时间

2024年10月8日-2024年12月31日

三、组织机构

指导单位：江西省商务厅

主办单位：江西省邮政分公司、相关愿意全面参与的高等院校

协办单位：相关高等院校

四、参赛对象

全省高等院校在校大学生

五、参赛平台

主要通过邮乐网--邮乐平台开展直播电商大赛。

1.邮乐直播平台：依托邮乐网运营推广的直播平台。

2.邮乐小店平台：邮乐网平台的私域营销工具，专注服务私域流量的社群营销工具和创业平台。

六、大赛组织

（一）活动筹备（即日起至2024年10月20日）

1.组织筹备。各市分公司应立即成立大赛筹备小组，明确分工，制定详细的大赛组织工作计划，积极邀请地方高等院校参与大赛活动，并在10月8日前上报本赛区联系人。

2.大赛宣传。各市分公司要通过线上线下多种渠道，广泛宣传大赛主题、目的、意义及参赛要求，积极动员本地高等院校学生积极参与。制作并分发宣传资料，包括大赛海报、手册等，确保信息传达至各高校相关部门及学生群体。

3.赛前准备。各市分公司要在10月20日前，完成邀请高等院校参与大赛主办或协办组织工作，联合成立区域大赛组织机构，完成拟组织用于大赛直播推广的产品样品、素材等准备，并按照各阶段赛事直播排期有计划的发放至参赛团队，要合理管控好样品物料。

（二）报名组织（即日起至2024年10月20日）

1.高校邀约。各市分公司要主动与本地高等院校对接，积极邀约参与主办或协办大赛。根据报名流程，在10月20日前组织参赛团队按要求提报所需材料。

2.参赛报名。各市分公司要协助高校组织学生组队报名，收集本赛区参赛团队信息，包括直播大赛报名表（附件1）、邮乐小店ID/注册手机号（附件2）等，在10月20日前汇总上报至省分公司。各市分公司要做好参赛团队成员的身份核实工作，并按照集团公司要求对出镜主播做好直播前备案申请。

（三）培训指导（即日起至2024年10月20日）

1.直播培训。各市分公司必须要在10月20日前组织全体参赛团队开展直播培训，内容涵盖邮乐直播平台基础功能、操作规范、直播技巧及营销策略等，重点加强集团公司对于直播业务管理办法的培训。以上内容培训可通过线上、线下等多种渠道进行，但各市分公司必须保留各参赛团队参与培训的记录。

2.邮乐小店培训。各市分公司要确保参赛团队熟悉邮乐小店注册、推广流程，并指导建立本赛区邮乐小店高校店主群，安排专人负责店主推广技巧培训、日常爆款产品推送等。

（四）直播排期（2024年10月21日至12月15日）

1.技术支持。各市分公司应当为参赛团队提供其所需的场地、设备等支持，协助其顺利开展直播活动。实时跟踪各参赛团队的销售情况，提供数据支持及问题解答。

2.帐号准备。各市分公司要根据本赛区实际直播排期需要，在10月20日前完成直播帐号（OMS帐号）检查，如有新增帐号需求，应在10月20日前提供注册信息，由市分公司统一上报。

3.直播排期。各市分公司要根据本赛区实际参赛情况，协调各参赛团队，统筹安排直播帐号及直播排期工作。各市分公司须在各阶段赛事开始前24小时完成直播排期工作并上报至省渠道平台部。

七、激励政策

成功邀请本地高校参与大赛的市分公司，给予邮乐奖励金1000个；同时对于组织高校参赛并获得决赛名次的市分公司，追加给予邮乐奖励金800个。

八、工作要求

（一）强化沟通，加大宣传。各市分公司在赛事推进过程中要强化沟通，及时反馈筹备进展及遇到的问题，确保信息畅通，要充分利用各种媒体资源，扩大大赛的知名度和影响力，吸引更多学生参与。

（二）强化管控，合规运营。各市分公司要严格落实集团合规经营以及网络直播运营的相关要求，对直播产品、直播间设置/展示、直播话术、主播形象等要进行严格要求和管控。对于出现违规的直播间和参赛团队，将根据违规情况给予警告、停播整改、取消资格等处罚。

（三）强化分析，注重总结。各市分公司要指导参赛团队做好各直播场次分析，持续提升直播效果，形成完成的分析记录。活动结束后，各市分公司应及时总结经验教训，形成书面报告上报省分公司，为今后类似活动提供参考。

各市分公司要高度重视此次大赛，积极与当地高等院校沟通合作，在筹备及比赛过程中，坚持公开、公平、公正的原则，确保大赛的权威性和公信力，确保大赛顺利进行，充分展示邮政电商直播发展的良好风貌和青年学生的创新活力。

2024年10月8日